甘肃社会主义学院

2025年度部门预算执行情况绩效自评报告

根据甘肃省财政厅开展2025年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知精神，结合学院实际情况,认真组织开展自评，充分发挥预算绩效管理的激励约束作用，提高财政资金使用效益。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

甘肃社会主义学院成立于1957年，是省委统战部管理的省委直属事业单位。2000年成立甘肃省中华文化学院，与甘肃社会主义学院“一个机构，两块牌子”。是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。同时开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

（一）部门主要职能

根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于印发<甘肃社会主义学院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（甘编委发〔2020〕2号）规定，甘肃社会主义学院主要职责包括:

（1）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班。

（2）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（3）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务。

（4）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（5）指导市（州）社会主义学院业务工作。

（6）开展联谊交友。

（7）完成省委交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

学院内设机构14个，分别为：办公室、教务处、科研处、组织人事处、财务处、培训进修处、文化交流处、机关党委（纪委）、统一战线理论教研部、民族宗教教研部、中华文化教研部、宣传信息中心、学报编辑部、后勤服务中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织开展情况

甘肃社会主义学院高度重视，认真组织，扎实开展绩效自评工作，由财务处牵头，教务处、科研处、后勤服务中心等相关部门配合，并指定1名工作人员专门负责绩效评价工作的组织协调和具体开展。按照工作要求，根据预算执行情况，收集、分析、整理资料数据，结合评价指标、评价标准和评价规则等自评指标体系，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标完成情况进行对比分析，并对未完成的指标进行了偏差原因分析，提出改进措施。

（二）绩效评价方式、对象和范围

1.评价方式

本次绩效评价采取单位自评方式。

2.评价对象及范围

纳入2025年整体支出绩效目标自评范围的单位有1个，即甘肃社会主义学院。资金涵盖我院2025年度预算年初安排及当年调整的基本支出和项目支出。省级部门预算整体支出、项目支出1个纳入本次自评范围。

（三）绩效评价工作机制

以甘肃社会主义学院2025年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对学院2025年度省级预算执行情况的合规性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。执行的规定依据主要包括：

1.《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等中央、财政部预算绩效相关政策文件。

2.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等甘肃省预算绩效相关政策文件。

三、部门预算整体支出绩效自评情况分析

（一）部门预决算情况

1.单位整体支出预算安排

2025年初甘肃省财政厅批复甘肃社会主义学院2025年度财政拨款预算涉及本次绩效评价金额共计3547.19万元，其中：基本支出2788.50万元，项目支出758.69万元。全年预算数3698.63，其中：基本支出2888.94万元，占年度预算的78.11%，项目支出809.69万元，占年度预算的21.89%。

2.单位整体支出决算情况

2025年末部门决算中涉及本次绩效评价实际执行金额共计3454.16万元。其中：基本支出2656.71万元，项目支出797.45万元。

（二）绩效目标实际完成情况

1.强化理论武装，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，党组会“第一议题”跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神114项，党组理论学习中心组围绕“学习《习近平谈治国理政》（第五卷）、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想”等学习研讨15次，研讨交流66人（次）。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决扛起全面从严治党主体责任，坚决履行职责使命，坚决贯彻党中央决策部署和省委工作要求，围绕全省统一战线教育培训任务，着力提高培训质效，立足统战重大问题，积极开展理论研究，围绕服务统战工作大局，持续打造宣讲品牌，教学培训、理论研究、宣传宣讲和从严治党等各项工作质效明显提升。

- 2.突出政治培训，强化政治共识，全面加强党外人士的思想政治引领，举办各类培训班46期，培训2601人（次）。牢牢把握“社院姓社”的政治属性，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课主课必修课，纳入各类班次教学计划。围绕加强党的创新理论教育、强化政治共识教育、加强履职能力培训、弘扬中华优秀传统文化，做好教学设计。综合运用研讨式、体验式、访谈式和情景模拟等互动式教学，加强现场教学，推进沉浸式教学，提高教学感染力，强化师资队伍建设，积极为教师成长成才搭建平台。

3.聚焦习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，着眼于服务统战工作大局，夯实了科研工作基础，以“教学科研管理服务创新工程”为牵引，加大激励力度，营造良好的科研氛围，进一步健全完善科研制度体系，修订完善《学院创新工程科研支撑项目管理办法》《学院科研成果考核与奖励办法》等5项制度办法，增强科研管理的科学性规范性。提升了理论研究水平，立项院外课题10项，结项院外课题15项，5项科研成果获奖，出版专著1部，1篇咨政建言获省级领导批示，刊发《甘肃统战理论研究》《统战理论新视野》各4期，编印《2025年度科研成果汇编》，供统战系统单位交流。搭建了学术交流平台，积极组织老师参加中央社院、省内高校等举办的相关研讨会、论坛22人（次），与中央社院联合举办“铸牢中华民族共同体意识与系统推进我国宗教中国化研讨会”，为助推新时代甘肃民族宗教工作高质量发展建睿智之言、献务实之策。

4.服务中心大局，持续增强宣讲工作成效，深入全省各县区有关单位开展“铸牢中华民族共同体意识”宣讲191场次，受众35115人，宣讲品牌社会影响力持续扩大，9月份，民族团结宣讲小分队被省委省政府授予“甘肃省民族团结进步模范集体”称号。同时，组织教师面向帮扶村和驻地街道社区，开展党的二十届四中全会精神宣讲，切实把党的创新理论传递到千家万户。

- 5.加强干部队伍建设，坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，树立重担当重实干重实绩的用人导向，向省委推荐选优配齐领导班子成员，优化领导分工；提拔副处级干部1名，为7名符合条件的参公人员和7名事业管理人员晋升了职级；聘任教授2名，讲师1名；按规定落实6名专业技术人员岗位等级晋升；推荐申报副教授1名，招录事业人员1名。积极改进“教学科研管理服务”创新工程，激发教职工干事创业积极性。

6.优化内部管理服务，筹资144.35万元，完成校园环境消除安全隐患维修改造工程，提升办学治院环境，建设无纸化会议室，完善智慧校园操作软件，全面提升学院治理数字智能化水平，积极谋划实施教学综合楼维修改造工程，立项批复、前期设计论证等工作进展顺利。持续巩固省级文明单位创建成果，组织开展庆“三八”、庆“七一”文体活动，积极参加省直机关干部职工健身类项目“八段锦”比赛，不断丰富教职工精神文化生活。

部门整体支出绩效目标实际完成质量较好，年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，取得实效。在预算执行过程中，不断完善内部管理制度，严格执行财经纪律，规范预算资金使用，保障了2025年各项工作任务的顺利完成，学院社会影响力明显提升。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，经综合评定2025年甘肃社会主义学院整体支出绩效得分为94.99分，绩效等级为“优秀”。

（三）各项指标完成情况分析

本次整体支出绩效评价包括基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标4个一级指标，下设了18个二级指标和38个三级指标。 从一级指标得分情况看，甘肃社会主义学院2025年整体支出取得了较好成绩，具体分析如下：

1.整体支出预算执行率完成情况分析

甘肃社会主义学院2025年整体支出预算执行率93.39%，其中：基本支出预算执行率91.96 %，项目支出预算执行率98.48%。整体支出预算执行率指标分值10分，绩效评分9.33分，扣0.67分。

2.基本运行指标完成情况分析

基本运行指标分值10分，绩效评分9.59分。基本运行指标包括预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理6个二级指标，其下包括12个三级指标，根据得分情况，各项指标均达到预期目标。

（1）预算收支管理

①预算执行率

甘肃社会主义学院2025年整体支出预算执行率93..9%。

②结转结余变动率

甘肃社会主义学院2025年结转结余资金1元,比较2024年变动率为负数。

③“三公”经费控制率

甘肃社会主义学院2025年三公经费预算9.99万元，实际支出6.77万元,严格控制。

④预算调整率

甘肃社会主义学院2025年整体支出预算调整151.44万元，调整率4.3%。

（2）财会管理

①资金使用合规性

甘肃社会主义学院资金使用规范，收支真实完整、合法合规，凭证附件齐全、核算依据充分，按时完成预算、决算编报工作及财务信息公开工作。

②财务和内控制度执行有效性

甘肃社会主义学院财务管理制度健全,根据财政部关于贯彻实施《政府会计准则制度》的通知（财会〔2018〕21号）要求，从2020年1月1日起按照新修订的政府会计准则制度进行财务核算。财务管理严格执行《中华人民共和国会计法》《预算法》和《行政单位财务规则》等法律法规的规定和要求，学院财务工作严格执行省财政厅预算批复、《甘肃社会主义学院财务管理规定》等内部制度，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，编制财务会计报告。

（3）采购管理

①政府采购规范性

甘肃社会主义学院2025年采购计划按照规定程序报经省机关事务管理局、省财政厅批准，实行部门集中采购等组织形式，履行招标程序，合同规范，档案完整。

②政府采购节约率

甘肃社会主义学院2025年无人机等资产未采购，节约率达到5%。

（4）资产管理

①资产管理规范性

甘肃社会主义学院2025年资产配置、使用、处置严格按照预算批复、管理规定进行，加强资产全面清查，处置收入及时上缴省级财政，有效防止资产流失，提升管理效益。

②固定资产利用率

截止2025年12月31日，固定资产总额12,795.63万元，其中：房屋和构筑物12,117.25万元，设备563.42万元，家具和用具112.87万元，学院固定资产利用率高。

（5）人员管理

甘肃社会主义学院2025年编制数106名。其中参公编制32个；事业编制74个。2025年末实有在职人数95人，其中：在职人员参公编31人，在职事业编64人，控制率90%。

（6）绩效管理

完成了2025年度绩效目标填报、项目资金支出绩效运行监控、部门预算执行情况绩效自评评价等工作、按要求及时准确上报数据和报告，预算绩效管理工作成效不断提高。

- 3.重点履职指标完成情况分析

重点履职指标分值30分，绩效评分28.26分。重点履职指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标，其下包括17个三级指标。根据得分情况，大部分指标达到预期目标，个别指标未达到预期目标。

（1）数量指标

甘肃社会主义学院2025年培训人次2601人次，期刊发表论文19篇、服务保障率100%达到预期目标。举办各类培训班46期，铸牢中华民族共同体意识宣讲191场未达到预期目标。科研课题完成19项超过预期目标。

（2）质量指标

甘肃社会主义学院2025年优秀课题成果比例15.7%、课程质量优秀率95%、培训学员合格率100%、提高了培训对象能力素质、推动了统战教培工作发展，质量指标均达到预期目标。

（3）时效指标

甘肃社会主义学院2025年宣讲完成及时率100%、培训完成及时率100%、科研课题完成及时率100%、服务保障及时率100%，时效指标均达到预期目标。

（4）成本指标

甘肃社会主义学院2025年基本支出控制数2656.71万元达到预期目标。项目支出控制数797.45万元未达到预期目标。

4.部门综合指标完成情况分析

部门综合指标分值30分，绩效评分28.8分。部门综合指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度4个二级指标，其下设置5个三级指标。根据得分情况，各项指标均达到预期目标。

（1）经济效益

甘肃社会主义学院2025年后勤劳务派遣人员收入410万元达到预期目标。

（2）社会效益

甘肃社会主义学院2025年培训科研社会影响力显著提升，单位获奖3个达到预期目标。

（3）生态效益

甘肃社会主义学院2025年完成了校园环境消除安全隐患维修改造工程，办学环境明显改善达到预期目标。

（4）服务对象满意度

甘肃社会主义学院2025年通过问卷调查，培训学员满意度95%以上达到预期目标。

5.可持续发展能力指标完成情况分析

可持续发展能力指标分值20分，绩效评分19分。可持续发展能力指标包括组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新4个二级指标，其下设置4个三级指标。根据得分情况，各项指标均达到预期目标。

（1）组织建设

甘肃社会主义学院2025年深入践行习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想、关于加强党的作风建设的重要论述，统筹推进党的各项建设，党建工作开展良好达到预期目标。

（2）宣传培训

甘肃社会主义学院2025年培训对象覆盖面广，覆盖率95%达到预期目标。

（3）制度建设

甘肃社会主义学院管理制度健全，2025年修订完善相关制度9项达到预期目标。

（4）改革创新

甘肃社会主义学院2025年教学科研管理创新工程结项31项，结项100%达到预期目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离原因分析

2025年度因相关单位培训经费紧张，压缩培训班数量及省内外不允许外出、出省培训，举办各类培训班期数指标未完成；因落实中央和省委过紧日子要求，削减场次、压缩经费，铸牢中华民族共同体意识宣讲指标未完成；因项目支出预算年中新增党员干部培训费，项目支出控制数指标未完成；因 指标值设置不精准、偏低，科研课题完成项数指标超过预期目标。

2.下一步改进措施

学院相关处室要进一步树牢绩效意识，严格落实财政政策，紧密结合工作实际，充分考虑指标影响因素，增强工作的计划性，科学、合理、精准设置绩效目标，做到细化、量化、可衡量，切实提升预算绩效管理水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025年甘肃社会主义学院预算支出绩效自评项目1个，通过自评，“办学补助及科研理论研究创新工程经费项目”绩效得分97.06分，绩效等级为“优秀”。自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况

2025年度省财政厅年初下达我院办学补助及科研理论研究创新工程经费共计600万元，实际预算资金600万元，实际支出600万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年该项目实际完成情况如下：举办各类培训班46期，培训学员2601人次，科研成果资助38项，教学科研管理创新工程项目结项31项，印发《甘肃统战理论研究》2600本，开展铸牢中华民族共同体意识宣讲191场，教学运行保障率100%，统战教培工作质量不断提高。

（三）各项指标完成情况分析

（1）项目资金执行率指标占10分，执行率100%，得10分。

（2）成本指标占20分，得分20分，得分率100%。

（3）产出指标占40分，得分37.73分，得分率94.33%。其中：数量指标占18.69分，得分16.69分，培训期数、印刷《甘肃统战理论研究》数量、铸牢中华民族共同体意识宣讲指标未完成扣2分；质量指标占10.68分，得分10.68分；时效指标占10.63分，得分10.36分，定性指标年度资金支付进度扣0.67分。

（4）效益指标占20分，得分19.33分，定性指标提升培训学员能力水平扣0.67分，得分率96.65%。

（5）满意度指标占10分，得分10分，得分率100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离原因分析

2025年度因相关单位培训经费紧张，压缩培训班数量及省内外不允许外出、出省培训，举办各类培训班期数指标未完成；因落实中央和省委过紧日子要求，削减场次、压减数量、压缩经费，印刷《甘肃统战理论研究》数量和铸牢中华民族共同体意识宣讲指标未完成。

2.下一步改进措施

学院相关处室要紧密结合财政科学管理的新要求和工作实际，充分考虑绩效指标影响因素，增强工作的计划性，科学、合理、精准设置绩效目标，做到细化、量化、可衡量，确保完成率在规定的范围。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025年我院无省对市县转移支付绩效资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据省财政厅要求，学院加强自评结果应用，将结果作为学院完善政策和改进管理的重要依据，也作为项目经费预算管理的重要依据，全面提升学院部门预算绩效管理水平，不断增强绩效管理工作的规范性、准确性、完整性。学院将自评结果和部门决算按财政要求，依程序向社会公开，接受监督，从而促进问题改进，更加科学合理的设定今后的工作目标，提质增效做好各项工作，推动统战教培事业高质量。

七、其他需要说明的问题

甘肃社会主义学院绩效评价内容未在中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题，无其他需要说明的问题。

甘肃社会主义学院

2026年3月27日